## 進行管理チェックリスト
フェーズ | 時期の目安 | チェック項目 | 担当 | 状態
準備 | 2〜3か月前 | 開催日時・場所を仮決定し、取締役会で決議する |  | 未着手
準備 | 2〜3か月前 | スケジュールを逆算し、役割分担を決める |  | 未着手
準備 | 1〜2か月前 | 計算書類・事業報告を作成し、監査対応を行う |  | 未着手
準備 | 3〜4週間前 | 議案を確定し、招集通知を作成する |  | 未着手
準備 | 3〜4週間前 | 進行シナリオ・想定問答集を作成する |  | 未着手
準備 | 2週間／1週間前まで | 招集通知を発送する（会社形態で期限が異なる） |  | 未着手
準備 | 前日〜当日 | 会場設営・受付準備・リハーサルを行う |  | 未着手
当日 | 開会前 | 受付で出席株主・議決権個数を確認する |  | 未着手
当日 | 開会 | 開会宣言・議長就任・定足数の充足を確認する |  | 未着手
当日 | 議事 | 報告事項（事業報告・監査報告）を行う |  | 未着手
当日 | 議事 | 決議事項を上程し、質疑応答のうえ採決する |  | 未着手
当日 | 閉会 | 決議結果を確認し、閉会を宣言する |  | 未着手
事後 | 当日〜数日 | 議事録を作成する（会社法第318条） |  | 未着手
事後 | 2週間以内 | 登記事項に変更があれば変更登記を申請する |  | 未着手
事後 | 総会後遅滞なく | 決算公告を行う（定款所定の方法） |  | 未着手
事後 | 随時 | 議事録を本店に10年間保存する |  | 未着手